2
17

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  20 января 2011 г. № 6
О Плане мероприятий по реализации

основных положений Послания Президента

Российской Федерации Федеральному Собранию

Российской Федерации от 30 ноября  2010 года

В целях  обеспечения координации деятельности органов исполнительной власти Республики Дагестан по  выполнению задач, вытекающих из Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации   от  30  ноября  2010 года,   Правительство     Республики Дагестан    п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 30 ноября  2010 года (далее – План мероприятий).

2. Ответственным исполнителям обеспечить своевременное выполнение Плана мероприятий и представлять ежеквартально первого числа месяца, следующего за  отчетным периодом, в Министерство экономики Республики Дагестан информацию о ходе его выполнения.

3. Министерству экономики Республики Дагестан на основе анализа информации, полученной от органов исполнительной власти Республики Дагестан и организаций, подготавливать и ежеквартально к десятому числу месяца, следующего за отчетным периодом, представлять в Правительство Республики Дагестан доклад о ходе выполнения Плана мероприятий.

4. Контроль за выполнением Плана мероприятий возложить на заместителей Председателя Правительства Республики Дагестан в соответствии с распределением обязанностей.

5. Снять с контроля постановление Правительства Республики Дагестан от 11 декабря 2009 г. № 450а «О Плане мероприятий по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 года» (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2009, № 24, ст.1264) и постановление Правительства Республики Дагестан от 12 февраля 2010 г. № 35 «О внесении изменений в План мероприятий по реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 ноября 2009 года» (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2010, № 3, ст. 101).

Председатель Правительства

      Республики Дагестан





             М. Абдулаев
УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Республики Дагестан
от 20 января 2011 г. № 6 
П Л А Н  М Е Р О П Р И Я Т И Й
по реализации основных положений Послания Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 30 ноября 2010 года

	№

п/п
	Основные положения Послания
	Содержание 

мероприятий по реализации

 положений Послания
	Вид  документа
	Срок 
исполнения
	Ответственные 
исполнители

	1
	2
	3
	4
	5
	6


	1.
	Наша цель – повысить к 2020 году энергоэффективность экономики на 40 процентов. Эта цель реалистична и достижима, я в этом абсолютно уверен. Это приведет и к снижению затрат предприятий, и к экономии личных средств граждан, в первую очередь, что, может быть, самое главное, по оплате услуг ЖКХ. Совсем недавно мы этот вопрос обсуждали. Главный вывод: чтобы предотвратить дальнейшую деградацию коммунального хозяйства и одновременно повысить эффективность использования энергии в жилищно-коммунальном секторе, нужно активнее привлекать частный капитал

	разработка  республиканской целевой программы  «Энергосбережение и повышение энергоэффективности экономики РД до 2015 года»

разработка  республиканской целевой программы  «Использование возобновляемых источников энергии до 2020 года» 

осуществление долевого финансирования за счет средств республиканского бюджета РД и местных бюджетов для строительства энергоэффективных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда


	закон РД

закон РД

постановление Правительства РД
	I полугодие 
2011 г.
I полугодие 
2011 г.
IV квартал 

2011 г. 
	Минпромэнергосвязи РД

Минпромэнергосвязи РД

Минфин РД,

Минстрой РД,

администрации муниципальных районов и городских округов РД (по согласованию)

	2.
	До конца года будет полностью сформирована спутниковая группировка ГЛОНАСС, а в ближайшие два года завершится создание основных цифровых навигационных карт и   начнется применение спутниковых навигаторов системы. Возможности ГЛОНАСС теперь будут служить массовому пользователю

	разработка республиканской целевой программы по комплексному внедрению, использованию и развитию технологий ГЛОНАСС в РД
	закон РД
	III квартал 

2011 г.
	Минпромэнергосвязи РД

	3.
	Уже в следующем году цифровой доступ к пакету обязательных телеканалов будет обеспечен в большинстве приграничных регионов. Мы построим более 1000 объектов государственной сети цифрового телевещания
	разработка Концепции развития телерадиовещания в РД

разработка рабочей документации для внедрения сетей цифрового телерадиовещания в РД в рамках федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы»
	доклад 

Президенту РД

доклад 
Правительству РД


	апрель 

2011 г.

июнь
 2011 г.


	Дагкомпечати, 

Управление информационной политики и пресс- службы Президента РД (по согласованию),

ГУ «РГВК «Дагестан», 

РТПЦ РД (по согласованию)

Минпромэнергосвязи РД,
Дагкомпечати,
РТПЦ РД (по согласованию)


	4.
	Мы приступили к реализации новой стратегии развития российской фармацевтики. В ближайшие годы доля отечественной продукции на нашем рынке должна быть увеличена, причем увеличена радикально – с 20 до 50 процентов, а инновационных препаратов – до 60 процентов. Это повысит доступность лекарств для населения. Надеюсь, что и рост их экспорта сделается важной статьей доходов нашей страны


	 проведение импортозамещения лекарственных средств, используемых при лечении как в стационарных, так и амбулаторных условиях. Использование предоставляемых нормативными актами преференций отечественным лекарственным средствам
	доклад 

Правительству РД


	ежеквартально
	Минздрав  РД

	5.
	Налоговые льготы и государственное финансирование исследовательской деятельности должны быть доступны всем, у кого есть идеи и кто соответствует установленным критериям

	формирование единого реестра инновационных проектов РД и внесение предложений в Правительство РД по их государственной поддержке

	доклад 
Правительству РД


	II квартал 
2011 г.
	Минпромэнергосвязи РД,

Минобрнауки РД,

Минфин РД


	6.
	 Ресурсы, которые у нас есть, надо использовать не для латания дыр, а в целях модернизации экономики, для создания новых конкурентоспособных товаров и услуг, миллионов новых рабочих мест, формирования спроса на инновации, развития малого и среднего бизнеса, расширения профессиональных и социальных перспектив наших людей
	разработка  республиканской целевой программы  «Инновационное развитие промышленности Республики Дагестан до 2015 года»
реализация мер по развитию малого и среднего предпринимательства, их инфраструктуры, в том числе в инновационной сфере

	закон РД

план

мероприятий


	I полугодие

2011 г.

I квартал
2011 г.
	Минпромэнергосвязи РД

Дагпредпринимательство



	7.
	Мы взялись за демографическую проблему всерьез и надолго, но должны понимать, что в ближайшие 15 лет будут сказываться последствия демографического спада 90-х годов, а число женщин так называемого репродуктивного возраста значительно сократится. И это серьезная угроза, это вызов для всей нашей нации
	разработка республиканской целевой программы  «Здоровое поколение» 
осуществление мер,   направленных на  выполнение  Закона РД «Об утверждении Программы улучшения демографической ситуации в Республике Дагестан на  период до 2015 года»  в части реализации   стратегических подпрограмм  действий «Здоровье и продолжительность жизни» и «Стабилизация рождаемости и  укрепление семьи»
	закон РД
доклад 

Правительству РД


	апрель 
2011 г.
июнь, 
декабрь
 2011 г. 


	Минздрав РД,

Минобрнауки РД
Минздрав РД,

Минтруд РД, 

Минобрнауки РД,

Дагмолодежь,

Минспорт  РД,

Миннац РД 



	8.
	Необходимо провести технологическую модернизацию детских поликлиник и больниц, повысить квалификацию их сотрудников. Не менее 25 процентов средств, совокупно выделяемых на модернизацию здравоохранения, должны пойти на развитие детской медицины
	разработка  республиканской целевой   программы «Модернизация здравоохранения Республики Дагестан на 2011-2012 годы»  
осуществление контроля за ходом проведения капитального и текущего ремонта  детских  объектов  здравоохранения и их  техническое  перевооружение
подготовка высококвалифицированных врачей-педиатров,  неонатологов, детских хирургов и других специалистов   для работы в детских учреждениях здравоохранения, повышение укомплектованности участковой службы первичного звена здравоохранения врачами-педиатрами и специалистами

	закон РД

доклад 

Правительству РД

доклад 

Правительству РД
	I квартал
  2011 г.

июнь, 
декабрь
2011 г.
июнь, 
декабрь 
2011 г.
	Минздрав РД

Минздрав РД

Минздрав РД

	9.
	Сегодня уже к первому классу школы сложности со здоровьем выявляются почти у трети детей. Еще более удручающие показатели обычно диагностируют у подростков. Отклонения по здоровью имеют две трети из них. Я поручаю начиная с 11-го года проводить их углубленную диспансеризацию
	проведение диспансеризации детей  декретированных возрастов, осуществляя с 2011 года целенаправленную углубленную диспансеризацию детей подросткового возраста с 14 лет с акцентом на репродуктивное здоровье. Развитие межведомственного взаимодействия по внедрению современных здоровьесберегающих технологий в систему образования. Повышение квалификации специалистов учреждений образования по вопросам охраны здоровья  детей


	доклад 

Правительству РД


	I квартал 
2011 г.
	Минздрав РД,

Минобрнауки РД



	10.
	Главный путь преодоления демографического кризиса – это радикальное увеличение количества семей с тремя и более детьми.                Для многодетных семей должен быть создан режим наибольшего благоприятствования. В регионах могут применяться и другие формы поддержки многодетных семей
	увеличение базового размера ежемесячного пособия на ребенка с 1 января 2012 года до               150 рублей в месяц 

введение дополнительной денежной выплаты в размере 2 тыс. рублей на каждого ребенка из малоимущих  многодетных семей, поступающего в первый класс  

	закон РД
постановление Правительства РД
	I полугодие  2011 г.

I квартал 
2011 г.
	Минтруд РД, 
Минфин РД
Минтруд РД, 
Минобрнауки РД,
Минфин РД

	11.
	Совместно с регионами проработать порядок предоставления бесплатных земельных участков под строительство жилого дома или дачи при рождении третьего (или последующего) ребенка
	подготовка предложений по вопросу предоставления на безвозмездной основе земельных участков под строительство жилого дома или дачи семьям при рождении третьего (или последующего) ребенка
определение земельных участков для предоставления гражданам под строительство жилого дома или дачи при рождении третьего (или последующего) ребенка

	доклад

Правительству РД
доклад 
Правительству РД


	I полугодие 2011 г.

II полугодие 2011 г.


	Минимущество РД,

администрации муниципальных районов и городских округов РД (по согласованию)
Минимущество РД,

администрации муниципальных районов и городских округов РД (по согласованию),
Управление Росреестра по РД (по согласованию),

Минсельхоз РД,

Даглесхоз,

ТУ Росимущества в РД (по согласованию)

	12.
	Предлагаю руководителям всех субъектов Федерации подумать и о региональном ма​теринском капитале. Мера, безусловно, за​тратная, зависит от состояния дел конкретной территории, но результаты того стоят


	установление     единовременной денежной выплаты семьям при рождении третьего ребенка
	указ Президента
РД
	I квартал 
2011 г.
	Минтруд РД, 
Минфин РД

	13.
	Во всех регионах реализовать программы реконструкции старых и строительства новых детских садов, отвечающих современным требованиям, или предоставить под них соответствующие помещения
	разработка республиканской целевой программы развития сети дошкольных образовательных учреждений на 2012-2016 годы

принятие мер по включению дошкольных образовательных учреждений в населенных пунктах республики в действующие (разрабатываемые) федеральные программы

	закон РД

доклад
Правительству РД
	II квартал 
2011 г.

октябрь
 2011 г.
	Минобрнауки РД, 
администрации муниципальных районов и городских округов РД (по согласованию)

Минобрнауки РД

	14.
	Поддержать вариативные формы дошкольного образования, в том числе систему негосударственных детских учреждений и семейных детских садов, рассмотреть возможность снижения арендных ставок и установления льгот по налогу на имущество для новых видов детских садов, в том числе семейных детских садов
	подготовка законопроекта «О внесении изменений в Закон РД «О налоге на имущество организаций», предусматривающего установление льготной налоговой ставки для дошкольных образовательных учреждений, являющихся не только государственной или муниципальной собственностью, но и негосударственными детскими учреждениями и семейными детскими садами
внесение изменений в  муниципальные правовые акты о земельном налоге в части  предоставления льгот по налогу на землю для  новых видов детских садов, в том числе для семейных детских садов
проведение инвентаризации имущества, предоставляемого в аренду под дошкольные образовательные учреждения, анализ стоимости арендной платы в целях рассмотрения возможности ее снижения 

обеспечение поддержки вариативных форм дошкольного образования, в том числе негосударственных детских организаций и семейных детских садов


	закон РД

доклад 

Правительству РД

доклад 
Правительству РД
доклад 

Правительству РД


	I квартал 
2011 г.

I квартал 
2011 г.

I квартал 
2011 г.
июнь 

2011 г.


	Минобрнауки  РД,

Минимущество РД,

Минэкономики РД, 

Минфин РД
Администрации муниципальных районов и городских округов РД (по согласованию)

Минимущество РД,
администрации муниципальных районов и городских округов РД (по согласованию)

Минобрнауки РД, 

администрации муниципальных районов и городских округов РД (по согласованию)



	15.
	Для детей, которые не посещают детские сады, необходимо создать дошкольные группы в общеобразовательных школах
	организация и проведение мероприятий по открытию дошкольных групп в общеобразовательных школах


	доклад 
Правительству РД
	сентябрь 
2011 г.


	Минобрнауки РД,

администрации муниципальных районов и городских округов РД (по согласованию)



	16.
	Органы опеки должны быть прямо нацелены на семейное устройство детей и помощь приемным семьям
	принятие мер, направленных на активизацию работы по созданию приемных семей


	доклад 
Правительству РД
	ноябрь 
2011 г.


	Минобрнауки РД,
Уполномоченный  Президента РД по правам ребенка,
администрации муниципальных районов и городских округов РД (по согласованию)


	17.
	Серьезной проблемой остаются так называемые коррекционные детские дома
	осуществление мероприятий по укреплению материально-тех-нической базы коррекционных образовательных учреждений, регулярный контроль за их деятельностью

	план

мероприятий
	июль 
2011 г.


	Минобрнауки РД,

администрации муниципальных районов и городских округов РД (по согласованию)



	18.
	При каждом доме ребенка, в детских домах и коррекционных учреждениях необходимо создать попечительские советы, которые будут работать максимально открыто
	создание попечительских советов в Домах ребенка, детских домах и коррекционных учреждениях 

	распоряжение  Правительства  РД
	март 
2011 г.
	Минздрав  РД,

Минобрнауки РД,

Минтруд РД

	19.
	Нам нужны программы социальной адаптации и сопровождения выпускников детских домов
	разработка и внедрение программы социальной адаптации и сопровождения выпускников детских домов

	постановление Правительства РД
	май
 2011 г.


	Минобрнауки РД

	20.
	Долг всего общества - сформировать атмосферу нетерпимости к проявлениям жесто​кого обращения с детьми.

…В ряде регионов созданы кризисные центры для оказания помощи в случае семейного насилия

	создание в учреждениях социальной помощи семье и детям структурных подразделений по оказанию помощи детям, подвергшимся семейному насилию
	доклад 
Правительству РД
	июль 
2011 г.
	Минтруд РД,

Минфин РД, 

Уполномоченный  Президента РД по правам ребенка

	21.
	У нас практически отсутствует инфраструктура для жизни инвалидов и людей с тяжелыми заболеваниями.

…Создание полноценных условий для активной жизни детей-инвалидов должно стать приоритетом при реализации новой государственной программы «Доступная среда»

	разработка республиканской целевой программы «Доступная среда» до 2015 года
	постановление Правительства РД
	I полугодие

2011 г. 
	Минтруд РД


	22.
	Воспитание будущих поколений самым тесным, если не сказать решающим, образом связано с модернизацией системы образования. В ходе реализации инициативы «Наша новая школа» уже обновлен стандарт начальной школы


	утверждение республиканской целевой программы «Развитие образования в Республике                        Дагестан на 2011-2015 годы»


	закон  РД
	январь
2011 г.
	Минобрнауки РД

	23.
	Сегодня эту власть надо направить на то, чтобы раскрыть способности каждого ребенка и максимально подготовить его к выбору профессии
	обеспечение проведения проф-ориентационной работы с учащимися выпускных классов общеобразовательных школ с целью выбора ими профессий, пользующихся спросом на рынке труда

	доклад 
Правительству РД
	ноябрь 
2011 г.
	Минтруд РД, 
Минобрнауки РД

	24.
	В течение 2011 года для каждой школы надо создать проект школы будущего – видение того, как может развиваться школа
	подготовка рекомендаций по разработке и реализации программы развития школы

	ведомственный акт
	апрель
2011 г.
	Минобрнауки РД


	25.
	Необходимо завершить создание общенациональной системы поиска и поддержки талантливых детей
	проверка хода реализации республиканской целевой программы «Одаренные дети на 2009-2011 годы»

	доклад 
Правительству РД
	июнь,

декабрь 
2011 г.
	Минобрнауки РД


	26.
	Возможность развивать свои способности уже с раннего возраста должны иметь все, вне зависимости от уровня доходов, социального положения родителей и места жительства семей

	разработка норматива подушевого финансирования на педагогическое сопровождение одаренных детей
	постановление Правительства РД
	июнь
 2011 г.
	Минобрнауки РД

	27.
	 Использование в обучении самых современных информационных программ и высокотехнологичных продуктов надо сделать нормой… И учителя обязательно должны всему этому учиться


	организация курсов повышения квалификации педагогов всех специальностей по использованию в обучении информационно-коммуникационных технологий и методов


	доклад
Правительству РД
	май 
2011 г.
	Минобрнауки РД

	28.
	Больше внимания нужно уделять патриотическому воспитанию молодежи
	проверка хода реализации республиканской целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в Республике Дагестан на 2011-2015 годы»

	доклад 
Правительству РД
	ноябрь
 2011 г.
	Дагмолодежь


	29.
	Привести в порядок воинские памятники, мемориалы. ...Все власти должны заниматься этим постоянно, а не только в юбилейный год
	обеспечение проведения общественных работ (в рамках реализации ежегодной программы содействия занятости населения Республики Дагестан на 2011-2015 годы) по благоустройству памятников воинской славы и мест захоронения участников Великой Отечественной войны

	доклад 
Правительству РД
	июнь 
2011 г.
	Минтруд РД, 
администрации муниципальных районов и городских округов РД (по согласованию)



	30.
	Стратегический приоритет политики в сфере детства – это формирование и развитие ценностей здорового образа жизни
	реализация мероприятий по формированию и развитию приоритетов здорового образа жизни


	доклад 
Правитель​ству РД
	июнь
 2011 г.
	Минобрнауки РД,

Минспорт РД,

Минздрав РД,

Дагмолодежь,

администрации муниципальных районов и городских округов РД (по согласованию)



	31.
	У нас один из самых высоких в мире уровней курения в стране. При этом возраст приобщения к табаку и алкоголю постоянно снижается
	осуществление медицинской профилактики алкоголизма, табакокурения, наркомании и токсикомании, в том числе среди  детей и подростков. Совершенствование системы медицинской помощи и социальной реабилитации лиц,  имеющих алкогольную зависимость

	доклад 
Правитель​ству РД
	июнь, 
декабрь
 2011 г.
	Минздрав РД,

Минобрнауки РД

	32.
	Оценить реальное состояние  всех загрязненных территорий для осуществления программ минимизации негативного воздействия на окружающую среду и накопленного ранее экологического ущерба
	формирование Единой республиканской системы мониторинга окружающей среды для последующего осуществления реальной оценки ситуации на всей территории РД

разработка Единой генеральной  схемы очистки  территорий  РД с целью  минимизации негативного воздействия на окружающую среду

разработка комплекса мер  по охране  окружающей среды при добыче (консервация  разведочных скважин и утилизация попутных газов  нефтяных  месторождений)

модернизация технологических процессов  и оборудования с целью  минимизации негативного воздействия  на окружающую среду

разработка  комплекса мер по ликвидации накопленного  экологического ущерба с целью его минимизации,  включая мероприятия по:

рекультивации земель, нарушенных в результате незаконной разработки полезных  ископаемых;

расчистке территорий от несанкционированных мусорных  свалок и восстановлению нарушенных земель;

возмещению ущерба от незаконной хозяйственной  деятельности на землях особо охраняемых природных территорий;

очистке акваторий водных  объектов, нарушенных в результате  воздействия антропогенных и природных факторов 

	закон РД 

постановление Правительства  РД

доклад

Правительству  РД

доклад

Правительства  РД


	III  квартал 

2011 г.

III  квартал 2011 г.

III  квартал 

2011 г.

III  квартал 

2011 г.


	Минприроды РД,

Даггидрометцентр (по согласованию),
ТУ Роспотребнадзора по РД (по согласованию)

Минстрой  РД, 
Минприроды РД,

ТУ Роспотребнадзора по РД (по согласованию)

Минприроды  РД,

Минпромэнергосвязи РД,

Дагестаннедра (по согласованию),
Управление Росприроднадзора по РД (по согласованию),

ОАО «НК «Роснефть-Дагнефть» 

(по согласованию),
ОАО «Газпромтрансгаз Махачкала» (по согласованию)
Минприроды РД,

Управление Росприроднадзора по РД (по согласованию),

ГУ «Спецморинспекция»,
администрации муниципальных районов и городских округов РД (по согласованию)



	33.
	Свою  решающую, принципиальную  роль  в охране окружающей среды должно сыграть наше гражданское общество.
…Чрезвычайно важна роль экологического воспитания и образования. И надо учесть это  в новых образовательных  стандартах
	инициирование вопроса введения курса «Экология» в программу общеобразовательной школы
разработка республиканской  и муниципальных целевых программ (подпрограмм) по экологическому  просвещению населения
	письмо в 

Минобрнауки России
закон РД, 
решения представительных органов местного самоуправления
	I квартал

 2011 г.

в течение

2011 года

	Минприроды РД,

Минобрнауки РД

Минприроды РД,

Минобрнауки РД,

администрации муниципальных районов и городских округов РД (по согласованию)



	34.
	Я поручаю главам субъектов Федерации ежегодно предоставлять доклады об экологии в их регионе. Население территорий  должно иметь об этом полную и абсолютно достоверную информацию


	подготовка и публикация ежегодного государственного доклада «Об экологической ситуации в Республике Дагестан»
	доклад 
Президенту

РД


	ежегодно, 

до 1 марта


	Минприроды РД,
Управление  Росприроднадзора по РД (по согласованию),
ТУ  Роспотребнадзора по РД (по согласованию)


	35.
	Мы оптимизируем систему оказания государственных и муниципальных услуг. Уже сегодня во многих регионах можно, не выходя из дома, подать электронное заявление на получение паспорта, узнать размер своих пенсионных накоплений…

…Часть новых правил уже действует…. Важнейшее из этих правил – соблюдение принципа одного окна. Люди не должны собирать бумажки, бегая по разным присутственным местам

	реализация мероприятий третьего этапа Плана перехода на предоставление в электронном виде государственных и муниципальных услуг РД: обеспечение возможности для заявителей в целях получения услуги представлять документы в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
реализация мероприятий по созданию в городах и районах республики многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг


	доклад  
Правительству РД

доклад  
Правительству РД


	III квартал 

2011 г.
декабрь 

2011 г.
	Дагинформтехнологии, 

органы исполнительной власти  РД, 
администрации муниципальных районов и городских округов РД (по согласованию)
Минэкономики РД,

КФУ Президента РД (по согласованию)

	36.
	Модернизируя систему государственных услуг, надо обратить особое внимание на социальные услуги населению. 

...Участие некоммерческих организаций может сделать социальные услуги более предметными и адресными


	преобразование республиканских государственных учреждений в иные некоммерческие организации, изменение типа республиканских государственных учреждений


	постановление Правительства
РД
	I полугодие 2011 г.
	Минимущество РД,

заинтересованные             органы исполнительной власти РД

	37.
	В каждом регионе должна быть принята внятная программа улучшения инвестиционного климата и создания новых, высокопроизводительных рабочих мест на основе так называемых лучших региональных практик. К числу таковых относится сокращение сроков выдачи разрешений, необходимых для начала бизнеса, создание подготовленных промышленных площадок и целый ряд других мер

	разработка республиканской целевой программы, направленной на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику РД


	закон РД


	июнь  
2011 г.


	Дагинвест,

органы исполнительной власти РД



	38.
	Органы власти должны избавиться от имущества, не имеющего прямого отношения к их непосредственным обязанностям. Это только кажется, что имущество не бывает лишним… Соответствующие решения надо принять и на региональном, и на местном уровне. Закон об общих принципах организации органов госвласти субъектов Российской Федерации определяет: в собственности региональных властей может находиться имущество, необходимое им для осуществления своих полномочий. Соответственно, иные объекты собственности должны быть приватизированы. Органы власти не должны быть владельцами «заводов, газет, пароходов». Каждый должен заниматься своим делом


	проведение инвентаризации  республиканской и муниципальной собственности в целях выявления имущества, не являющегося необходимым  для осуществления полномочий, определенных законодательством Российской Федерации
внесение изменений в Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Республики Дагестан на 2011 год и Основные направления приватизации государственного имущества Республики Дагестан на 2012 и 2013 годы


	доклад 
Правительству РД

постановление Народного     Собрания РД


	май 
2011 г.

июнь
2011 г.
	Минимущество РД, 

администрации муниципальных районов и городских округов РД (по согласованию)
Минимущество РД,

органы исполнительной власти РД



	39.
	Пора начинать работу над новой редакцией закона о госзакупках – более продуманной и более современной
	подготовка предложений по разработке  концепции новой редакции Федерального  закона  от 21 июля  2005 года № 94-ФЗ            «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»


	информация в Минэкономразвития России 
	I квартал 

2011 г.
	Минэкономики РД,
заинтересованные органы исполнительной власти РД,

администрации муниципальных районов и городских округов РД (по согласованию)

	40.
	Полагаю также, что обо всех планируемых открытых закупках должно быть известно заранее. На специальном интернет-портале нужно предварительно публиковать информацию о таких планах с возможностью обратной связи с компаниями относительно их заинтересованности в торгах, а также мнения экспертов об адекватности этих планов современным требованиям и рыночным ценовым условиям

	формирование планов-графиков размещения заказов для государственных и муниципальных нужд и размещение их на едином федеральном сайте
	план-график размещения заказов на 2011 г.
	I квартал 

2011 г.
	Минэкономики РД,

заинтересованные органы исполнительной власти РД,

администрации муниципальных районов и городских округов РД (по согласованию)



	41.
	Важнейший показатель качества жизни людей – это качество политической системы.     

 ...На уровне местного самоуправления нам требуются дополнительные шаги. ... Я предлагаю сделать обязательным использование пропорциональной или смешанной избирательной системы на выборах представительных органов в городских округах и муниципальных районах с численностью депутатов не менее 20 человек
	разработка законопроекта, направленного на внесение изменений  в нормы обязательного использования пропорциональной   или смешанной избирательной системы на выборах представительных органов в городских  округах и муниципальных  районах с численностью депутатов не менее 20 человек

	закон РД
	октябрь
 2011 г.
	Минюст РД,

Избирком РД (по согласованию)

	42.
	Внешняя политика должна выражаться сейчас не только в ракетах, но и в конкретных и понятных нашим гражданам достижениях: в создании на территории России совместных предприятий и появлении качественных недорогих товаров, в увеличении числа современных рабочих мест и упрощении визового режима. …Такой прагматичный подход находит понимание у наших зарубежных партнеров, они готовы делиться и своим опытом инновационного развития. … Нужно адресно работать и с теми странами, и с теми компаниями, которые к этому готовы

	оказание содействия промышленным предприятиям в организации сотрудничества с зарубежными странами и компаниями
	доклад 
Правительству

  РД
	ежеквартально
	Дагинвест,

Минпромэнергосвязи РД

	43.
	Особым и приоритетным  направлением нашей внешней политики, конечно, остается пространство СНГ и действующие на нем структуры – ЕврАзЭС, ОДКБ. 

…В конечном счете мы должны действовать в направлении формирования единого экономического пространства – от Арктики до Тихого океана –  на всей территории Евразии
	осуществление мер по повышению эффективности деятельности в экономической сфере представительств РД в странах СНГ
	доклад 
Правительству РД


	декабрь 
2011 г.
	Миннац РД,

Минэкономики РД,

Дагинвест,

Дагтуризм.


	
	
	
	
	
	


________________________________________________________________________________
