ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1 декабря 2010 г. № 439

О Плане  первоочередных действий 

по модернизации общего образования в 
Республике Дагестан на 2010 год

В целях реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в Республике Дагестан в 2010 году Правительство Республики Дагестан   п о с т а н о в л я е т:
1. Одобрить прилагаемый План первоочередных действий по модернизации общего образования в Республике Дагестан на 2010 год. 

2. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан осуществить мероприятия по реализации Плана первоочередных действий по модернизации общего образования в Республике Дагестан на 2010 год.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство образования и науки Республики Дагестан.

Председатель Правительства

       Республики Дагестан





        М. Абдулаев
                                                                                                                                                                            ОДОБРЕН

                                                                                                                                                          постановлением Правительства

   Республики Дагестан
                                                                                                                                                                 от 1 декабря 2010 г. № 439
П Л А Н

первоочередных действий по модернизации общего образования в Республике Дагестан на 2010 год

	№№

пп
	Наименование мероприятия
	Исполнители
	Сроки
	Результат

	1
	2
	3
	4
	5

	I. Переход на новые образовательные стандарты

	1.
	Поэтапное внедрение федерального государственного образовательного стандарта общего образования:

	
	
	

	
	а) организация разработки национально-регионального компонента основных образовательных программ начального образования учебных дисциплин и апробация их в образовательных учреждениях;


	Минобрнауки РД, 

муниципальные органы управления 
образованием
(по согласованию) 

	март

2010 года
	примерные основные образовательные 
программы

	
	б) утверждение национально-регионального компонента государственного образовательного стандарта основного общего и среднего (полного) общего образования по учебным дисциплинам;


	Минобрнауки РД
	декабрь

2010 года
	приказ 

Минобрнауки РД

	
	в) разработка рекомендаций по обновлению содержания повышения квалификации педагогических работников и руководителей системы образования с учетом новых государственных образовательных стандартов общего образования по учебным дисциплинам национально-регионального компонента
	ГУ  «Дагестанский 

институт повышения 

квалификации 

педагогических кадров»
	декабрь

2010 года
	методические 
рекомендации


	2.
	Разработка и апробация моделей оценки качества результатов обучения учебным дисциплинам национально-регионального компонента на всех ступенях общего образования
	Минобрнауки РД,

ГУ «Дагестанский 

научно-исследовательский 

институт педагогики им.А.А. Тахо-Годи»,

ГУ «Дагестанский 

институт повышения 

квалификации 

педагогических кадров»


	декабрь

2010 года
	доклад в Правительство Республики Дагестан

	3.
	Внедрение моделей и механизмов учета внеучебных достижений обучающихся общеобразовательных учреждений

	      Минобрнауки РД
	декабрь

2010 года
	приказы

 Минобрнауки РД

	II. Развитие системы поддержки талантливых детей

	4.
	Разработка моделей взаимодействия учреждений общего, дополнительного и профессионального образования по формированию индивидуальной образовательной траектории одаренных детей
	Минобрнауки РД,
 ГУ «Дагестанский институт повышения 

квалификации 

педагогических кадров», муниципальные органы управления 
образованием
(по согласованию) 

	ноябрь

2010 года
	методические 
рекомендации

	5.
	Совершенствование условий и механизмов системы поиска и поддержки одаренных детей в общеобразовательных учреждениях
	Минобрнауки РД, 

муниципальные органы
 управления 
образованием
(по согласованию) 

	июль

2010 года
	приказы

 Минобрнауки РД

	III. Совершенствование учительского корпуса

	

	6.
	Апробация нового порядка аттестации педагогических работников
	Минобрнауки РД, 

муниципальные органы управления 
образованием
(по согласованию) 

	ноябрь

2010 года
	приказы

 Минобрнауки РД

	7.
	Апробация модели организации и финансирования повышения квалификации работников образования, обеспечивающей непрерывность и адресный подход к повышению квалификации
	Минобрнауки РД,
 ГУ «Дагестанский институт повышения 

квалификации 

педагогических кадров»


	ноябрь

2010 года
	методические 
рекомендации, проект 
федерального закона

	8.
	Привлечение перспективных выпускников вузов для работы в школах, в которых востребованы педагогические кадры 

	Минобрнауки РД 
	июнь

2010 года
	доклад 

в Правительство РД

	9.
	Обновление содержания программ повышения квалификации педагогических работников на основе анализа качества подготовки обучающихся по всем учебным предметам
	Минобрнауки РД, 
ГУ «Дагестанский 

институт повышения 

квалификации 

педагогических кадров»


	ноябрь

2010 года
	доклад 

в Правительство РД

	10.
	Обеспечение профессионального развития управленческих кадров системы образования:
	Минобрнауки РД, 
муниципальные 
органы управления 
образованием
(по согласованию) 

	ноябрь

2010 года
	доклад

 в Правительство РД

	
	а) разработка системы мер по подготовке, переподготовке, повышению квалификации, формированию кадрового резерва и аттестации управленческих кадров системы образования, в том числе руководителей общеобразовательных учреждений;
	
	ноябрь

2010 года
	методические 
рекомендации


	
	б) формирование сети образовательных учреждений – региональных инновационных площадок, принимающих на стажировку руководителей общеобразовательных учреждений

	
	октябрь

2010 года
	доклад

 в Правительство РД

	IV. Изменение школьной инфраструктуры

	11.
	Внедрение эффективных форм организации профильного обучения на III ступени общего образования:


	
	
	

	
	а) создание региональной базы данных сети образовательных учреждений, реализующих различные модели профильного обучения;
	Минобрнауки РД,

муниципальные органы управления 
образованием
(по согласованию) 

	сентябрь

2010 года
	компьютерная база 
данных

	
	б) создание системы обеспечения консультационно-методической поддержки, в том числе через интернет-портал профильного обучения, распространение эффективных моделей профильного обучения

	ГУ «Дагестанский 

институт повышения квалификации 

педагогических кадров»
	ноябрь

2010 года
	методические 
рекомендации

	12. 
	Распространение отработанных в ходе реализации комплексного проекта модернизации образования моделей взаимодействия образовательных учреждений, обеспечивающих качественное образование и удовлетворение образовательных потребностей обучающихся посредством оптимального распределения ресурсов (кадровых, информационно-методических, материально-технических и др.)

	Минобрнауки РД,

муниципальные органы управления 
образованием
(по согласованию) 

	октябрь

2010 года
	методические 
рекомендации

	V. Сохранение и укрепление здоровья школьников

	13.
	Реализация федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся
	Минобрнауки РД,

муниципальные органы управления 
образованием
(по согласованию) 

	2010 год
	методические 
рекомендации

	14.
	Совершенствование системы физической подготовки школьников:
	Минобрнауки РД.

Минспорт РД


	
	

	
	а) организация проведения межшкольных физкультурно-спортивных мероприятий в общеобразовательных учреждениях;
	Минобрнауки РД, 
муниципальные органы управления 
образованием
(по согласованию) 

	2010 год
	приказ Минобрнауки РД


	
	б) развитие детско-юношеского спорта по месту учебы на основе эффективного использования спортивных объектов различных ведомств
	Минобрнауки РД,

Минспорт РД,

муниципальные 
органы управления 
образованием
(по согласованию) 

	ноябрь

2010 года
	доклад 

в Правительство РД

	15.
	Апробация инструментария мониторинга физического развития обучающихся
	Минобрнауки РД
	октябрь

2010 года
	приказ 

Минобрнауки РД


	VI. Расширение самостоятельности школ

	16.
	Обновление методики формирования подушевого финансирования образовательных учреждений
	Минобрнауки РД,
Минфин РД
	август

2010 года

	обновленная методика

	17.
	Внесение изменений в Закон РД от 1 ноября        2007 года № 47 «О методике распределения средств, причитающихся бюджетам муниципальных районов (городских округов) из республиканского фонда компенсаций на реализацию основных общеобразовательных программ»

	Минобрнауки РД,
Минфин РД
	май-ноябрь

2010 года
	закон РД

	18.
	Проведение республиканского мониторинга по внедрению новых финансовых механизмов в образовании

	Минобрнауки РД
	ноябрь

2010 года
	письмо Минобрнауки РД

	19.
	Апробация процедур перехода на электронный школьный документооборот, обеспечивающий снижение административной нагрузки на общеобразовательные учреждения
	Минобрнауки РД
	декабрь

2010 года
	методические 
рекомендации



__________________________________
