## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к республиканской адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2012 -2013 годах»
П Е Р Е Ч Е Н Ь аварийных многоквартийных домов
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (МКД) | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей, всего | Число жителей, планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  | Дополнительные источники финансирования
[9 empty] | всего | в том числе |  | всего | в том числе |  | всего: | в том числе:
|  | Номер | Дата | [6 empty] | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета
[6 empty] | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Итого по Республике Дагестан: |  | X | X | X | X | 365 | 365 | 9019.84 | 108 | 0 | 108 | 9019.84 | 0 | 9019.84 | 223692032 | 173650608 | 26653366 | 23388058 | 0
Итого по Кумторкалинскому району: |  | X | X | X | X | 243 | 243 | 5220 | 64 | 0 | 64 | 5220 | 0 | 5220 | 129456000 | 100490220 | 14466708 | 14499072 | 0
1 | с Учкент, ул Экибулакская д.1 | 06 | 21.10.2009 | 2013-06-30 | 2013-09-30 | 33 | 33 | 588 | 8 | 0 | 8 | 588 | 0 | 588 | 14582400 | 11319588 | 1629583.2 | 1633228.8 | 0
2 | с Учкент, ул Экибулакская д.1 кор.А | 07 | 21.10.2009 | 2013-06-30 | 2013-09-30 | 35 | 35 | 588 | 8 | 0 | 8 | 588 | 0 | 588 | 14582400 | 11319588 | 1629583.2 | 1633228.8 | 0
3 | с Учкент, ул Экибулакская д.2 | 08 | 21.10.2009 | 2013-06-30 | 2013-09-30 | 25 | 25 | 588 | 8 | 0 | 8 | 588 | 0 | 588 | 14582400 | 11319588 | 1629583.2 | 1633228.8 | 0
4 | с Шамхал-Янгиюрт, ул Центральная д.10 | 01 | 21.10.2009 | 2013-06-30 | 2013-09-30 | 28 | 28 | 760 | 8 | 0 | 8 | 760 | 0 | 760 | 18848000 | 14630760 | 2106264 | 2110976 | 0
5 | с Шамхал-Янгиюрт, ул Центральная д.13 | 02 | 21.10.2009 | 2013-06-30 | 2013-09-30 | 34 | 34 | 760 | 8 | 0 | 8 | 760 | 0 | 760 | 18848000 | 14630760 | 2106264 | 2110976 | 0
6 | с Шамхал-Янгиюрт, ул Центральная д.7 | 03 | 21.10.2009 | 2013-06-30 | 2013-09-30 | 30 | 30 | 760 | 8 | 0 | 8 | 760 | 0 | 760 | 18848000 | 14630760 | 2106264 | 2110976 | 0
7 | с Шамхал-Янгиюрт, ул Школьная д.1 | 04 | 21.10.2009 | 2013-06-30 | 2013-09-30 | 28 | 28 | 588 | 8 | 0 | 8 | 588 | 0 | 588 | 14582400 | 11319588 | 1629583.2 | 1633228.8 | 0
8 | с Шамхал-Янгиюрт, ул Школьная д.2 | 05 | 21.10.2009 | 2013-06-30 | 2013-09-30 | 30 | 30 | 588 | 8 | 0 | 8 | 588 | 0 | 588 | 14582400 | 11319588 | 1629583.2 | 1633228.8 | 0
Итого по Лакскому району: |  | X | X | X | X | 43 | 43 | 2166.3 | 18 | 0 | 18 | 2166.3 | 0 | 2166.3 | 53724240 | 41713110 | 7659465 | 4351665 | 0
9 | с Кумух, ул Аминтаева д.16 | 8 | 18.08.2006 | 2013-06-30 | 2013-09-30 | 7 | 7 | 373.1 | 3 | 0 | 3 | 373.1 | 0 | 373.1 | 9252880 | 7184213.3 | 1319183.1 | 749483.6 | 0
10 | с Кумух, ул Сурхайхана-1 д.63 | 7 | 18.08.2006 | 2013-06-30 | 2013-09-30 | 25 | 25 | 938.7 | 8 | 0 | 8 | 938.7 | 0 | 938.7 | 23279760 | 18075103.4 | 3318995.5 | 1885661.1 | 0
11 | с. Кумух, ул. О.Буттаева, 4 | 9 | 18.08.2006 | 2013-06-30 | 2013-09-30 | 5 | 5 | 373.1 | 3 | 0 | 3 | 373.1 | 0 | 373.1 | 9252880 | 7184213.3 | 1319183 | 749483.7 | 0
12 | с Хури ул Хуринская д.1 | 10 | 18.08.2006 | 2013-06-30 | 2013-09-30 | 6 | 6 | 481.4 | 4 | 0 | 4 | 481.4 | 0 | 481.4 | 11938720 | 9269580 | 1702103.4 | 967036.6 | 0
Итого по Унцукульскому району: |  | X | X | X | X | 79 | 79 | 1633.54 | 26 | 0 | 26 | 1633.54 | 0 | 1633.54 | 40511792 | 31447278 | 4527193 | 4537321 | 0
13 | с Гимры д.11 | 11 | 20.10.2006 | 2013-06-30 | 2013-09-30 | 18 | 18 | 568.59 | 6 | 0 | 6 | 568.59 | 0 | 568.59 | 14101032 | 10945926 | 1575790.37 | 1579315.63 | 0
14 | с Гимры д.5 | 5 | 20.10.2006 | 2013-06-30 | 2013-09-30 | 27 | 27 | 425.98 | 8 | 0 | 8 | 425.98 | 0 | 425.98 | 10564304 | 8200540.8 | 1180561.05 | 1183202.15 | 0
15 | с Гимры д.8 | 8 | 20.10.2006 | 2013-06-30 | 2013-09-30 | 21 | 21 | 425.98 | 8 | 0 | 8 | 425.98 | 0 | 425.98 | 10564304 | 8200540.8 | 1180561.05 | 1183202.15 | 0
16 | с Гимры д.9 | 9 | 20.10.2006 | 2013-06-30 | 2013-09-30 | 13 | 13 | 212.99 | 4 | 0 | 4 | 212.99 | 0 | 212.99 | 5282152 | 4100270.4 | 590280.53 | 591601.07 | 0
прил(1ав)26-03-13 ом

## Лист2
25381344
7614403.2