## Прил 5
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к республиканской адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Дагестан в 2012 - 2013 годах»
Реестр строительной готовности
№ п/п | Кадастровый номер земельного участка | Реквизиты нормативно-правового акта по землеотводу | Реквизиты нормативно-правового акта, разрешающего строительство | Наличие ПСД | Наличие заключения государственной экспертизы | Расселяемая площадь жилых помещений со способом переселения строительство МКД | Планируемая предоставляемая площадь жилых помещений МКД в рамках программы | Планируемая общая площадь жилых помещений в строящемся МКД | Доля строительс-тва жилых помещений в рамках программы | Плановая дата начала строительства | Плановая дата ввода дома в эксплуатацию
[6 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Итого по Республике Дагестан | [5 empty] | 7954.89 | 7954.89 | 7954.89
Итого по Кумторкалинскому району | [5 empty] | 5220 | 5220 | 5220
1 | 05:50:000066:59 | постановление главы муниципального образования "поселок Тюбе" от 29.02.2012г. № 03 | не требуется | на стадии разработки | не требуется | 1710 | 1710 | 1710 | 100 | 01.06.2012 г. | 01.06.2013 г.
2 | 05:50:000066:59 | постановление главы муниципального образования "поселок Тюбе" от 29.02.2012г. № 03 | не требуется | на стадии разработки | не требуется | 1314 | 1314 | 1314 | 100 | 01.06.2012 г. | 01.06.2013 г.
3 | 05:50:000066:59 | постановление главы муниципального образования "поселок Тюбе" от 29.02.2012г. № 03 | не требуется | на стадии разработки | не требуется | 1332 | 1332 | 1332 | 100 | 01.06.2012 г. | 01.06.2013 г.
4 | 05:50:000001:0650 | постановление главы администрации муниципального образования "Кумторкалинский район" от 29.02.2012г. № 13 | не требуется | на стадии разработки | не требуется | 864 | 864 | 864 | 100 | 01.06.2012 г. | 01.06.2013 г.
Итого по Лакскому району | [5 empty] | 2166.3 | 2166.3 | 2166.3
5 | 05:03:000001:1504 | Постановление администрации муниципального района "Лакский район" от 21 февраля 2012 г. № 17 | не требуется | имеется | не требуется | 2166.3 | 2166.3 | 2166.3 | 100 | 01.06.2012 г. | 01.06.2013 г.
Итого по Унцукульскому району | [5 empty] | 568.59 | 568.59 | 568.59
6 | 05:35:000029:45 | постановление главы муниципального образования "Унцукульский район" от 15.02.2012 г. № 12 | не требуется | имеется | не требуется | 568.59 | 568.59 | 568.59 | 100 | 01.06.2012 г. | 01.06.2013 г.
____________________
прил(5ав)26-03-13 ом